## Progress Planning and Tracking
Project Name: | SP-6-Red- Time Mileage Tracker
Report Date: | 2024-08-29
[5 empty] | Project planning |  |  |  | Concept design |  |  |  | Prototype |  |  |  | Final Report
Deliverable | Tasks | Complete% | Current Status Memo | Assigned To | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 2024-09-15 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12
Requirements | Project Selection | 100% |  | Group | 2024-08-20: 5; 2024-08-27: 5
| Project Plan | 100% |  | Group | bar: 2024-08-27 to 2024-08-29
| Meeting with project owner | 100% |  | Group | 2024-08-27: 10; 2024-08-29: 1
| SDD, SRS, Plan to D2L | 100% |  | Group | 2024-08-29: 5; 2024-09-01: 10
Project design | Define tech required * | 10% |  |  | 2024-09-01: 10; 2024-09-08: 4
| Reports Design | 0% |  | Ryan | 2024-09-01: 5; 2024-09-08: 10; 2024-09-15: 10
| Database Design | 0% |  | Ryan | 2024-09-15: 10; 2024-09-22: 10
| Client Design | 0% |  |  | 2024-08-29: 6; 2024-09-01: 6; 2024-09-08: 10; 2024-09-15: 5; 2024-09-22: 5
| Develop working prototype | 0% |  |  | 2024-09-15: 10; 2024-09-22: 10
| Test prototype and present | 0% |  |  | 2024-09-22: 5; 2024-09-29: 10; 2024-10-08: 5; 2024-10-15: 5
Development | Review prototype design | 0% |  |  | 2024-09-29: 8; 2024-10-08: 5; 2024-10-15: 10
| Rework requirements | 0% |  |  | 2024-09-29: 8; 2024-10-08: 10; 2024-10-15: 20; 2024-10-22: 20
| Document updated design | 0% |  |  | 2024-10-22: 10; 2024-10-29: 10
| Test product | 0% |  | Group | 2024-10-15: 8; 2024-10-22: 5; 2024-10-29: 20
Final report | Presentation preparation | 0% |  | Group | 2024-10-29: 15; 2024-11-05: 10; 2024-11-12: 10
| Poster preparation | 0% |  | Group | 2024-11-12: 10
| Final report submission to D2L and project owner | 0% |  | David | 2024-11-12: 5
|  |  | Total work hours | 356 | 5 | 15 | 12 | 31 | 24 | 35 | 30 | 26 | 20 | 43 | 35 | 45 | 10 | 25
* formally define how you will develop this project including source code management
Legend
Planned
Delayed
Number | Work: man hours